## Hoja1
Nombre del proyecto: | Gelato Paradiso | Navegador: | Microsoft Edge
Nº caso de prueba | 1 | Version: | 118
Escrito por: | Matías Córdoba | Descripcion:
Probado por: | Matías Córdoba | Probado en: | Microsoft Edge
ID | Caso de Prueba | Descripcion | Fecha | Resultados esperados | Resultado Actual: | Aprobado
Caso #1 | Registro | Intenté registrarme en GelatoParadiso/registro | 2023-10-06 | Usuario creado correctamente | Usuario creado correctamente | Si
Caso #2 | Avatar | Quería que el avatar de los usuarios se muestre en pantalla | 2023-10-06 | Avatar mostrado en pantalla | No se encontraba la imagen | No
Caso #3 | Búsqueda | Corroborar el funcionamiento de la barra de búsqueda | 2023-10-06 | Escribir el nombre del modelo y que se muestren las coincidencias | Se mostraron los resultados correctamente | Si
Caso #4 | Inicio para usuarios logeados y no logeados distinto | Probé si funcionaba que los usuarios vean un inicio y los invitados otro | 2023-10-09 | Que se muestren los inicios distintos correctamente | Se mostraron correctamente | Si
Caso #5 | Editar modelos | Corroborar el funcionamiento de la U en los CRUD | 2023-10-10 | Que se editen correctamente | La imagen no se cambiaba | No
Caso #6 | Crear un objeto dentro de un Modelo | Corroborar el funcionamiento de la C en los CRUD | 2023-10-10 | Que se creen correctamente | La imagen no se subía | No